## Harmonogram
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych
Dostosuj wzór do swojej organizacji. · atestero.pl
Inwestycja (nazwa i adres) | [7 empty] | Umowa (nr, data)
Zamawiający | [7 empty] | Wykonawca
Pierwszy miesiąc harmonogramu (data) |  | 2026-11-01 | [5 empty] | Stawka VAT |  | 23%
Wynagrodzenie netto (suma pozycji) | [7 empty] | Wynagrodzenie brutto
Procent wartości pozycji wykonany w miesiącu (wpisz %)
Lp. | Element robót / etap | Wartość netto (zł) | Udział | Start | Koniec | Dni | [5 empty] | Suma %
| Roboty ziemne i fundamenty (przykład) | 180000 |  | 2026-11-02 | 2026-12-18 |  | 60% | 40%
| Stan surowy otwarty (przykład) | 420000 |  | 2026-12-01 | 2027-03-31 |  |  | 15% | 25% | 30% | 30%
Przerób w miesiącu netto (zł)
Przerób narastająco netto (zł)
Przerób narastająco (% wynagrodzenia)
Przerób w miesiącu brutto (zł)
Harmonogram nie ma urzędowego wzoru. Jego treść, w tym podział na etapy i zasady płatności częściowych, ustalają strony w umowie. W zamówieniach publicznych dłuższych niż 12 miesięcy zamawiający płaci w częściach albo udziela zaliczki, a ostatnia część wynagrodzenia nie może przekraczać 50% (art. 443 Pzp).
Sporządził (wykonawca), data i podpis: | [8 empty] | Zatwierdził (zamawiający), data i podpis:

## Instrukcja
Instrukcja: harmonogram rzeczowo-finansowy
Do czego służy harmonogram
Harmonogram rzeczowo-finansowy łączy zakres robót (elementy, etapy) z terminami i wartością. Pokazuje, ile robót wykonawca ma zrobić w każdym miesiącu i ile wyniesie przerób do zafakturowania. Na nim opiera się rozliczenie częściowe: inwestor przyjmuje roboty częściowo za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia, jeśli umowa nie stanowi inaczej (art. 654 KC).
Arkusz nie odtwarza urzędowego wzoru, bo takiego nie ma. Podział na etapy i zasady płatności ustala umowa.
Jak wypełnić
1. Uzupełnij żółte pola nagłówka. W polu „Pierwszy miesiąc harmonogramu” wpisz pierwszy dzień miesiąca rozpoczęcia robót; nagłówki 12 miesięcy policzą się same. Stawkę VAT zmień, jeśli inna.
2. Usuń dwa wiersze przykładowe (szary kursywą). Jeden wiersz to jeden element robót albo etap z kosztorysu lub oferty. Wpisz wartość netto, datę startu i końca. Udział w wynagrodzeniu i liczba dni liczą się same.
3. W kolumnach miesięcy wpisz, jaki procent wartości pozycji wykonawca wykona w danym miesiącu. Miesiące między startem a końcem pozycji podświetlają się na niebiesko. Kolumna „Suma %” musi dać 100%; inna wartość świeci na czerwono.
4. Wiersze pod tabelą liczą przerób w miesiącu i narastająco, w złotych i w procentach wynagrodzenia. To kwoty, które porównasz potem z protokołem przerobowym i fakturą częściową.
5. Przy zmianie terminu skopiuj arkusz, oznacz wersję datą i numerem aneksu, a stary zostaw bez zmian. Bez tego nie da się później ustalić, który harmonogram obowiązywał w danym miesiącu.
Zamówienia publiczne
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawiera planowany termin zakończenia robót oraz, w razie potrzeby, terminy poszczególnych części (art. 436 pkt 1 Pzp). Przy umowach dłuższych niż 12 miesięcy zamawiający płaci w częściach po wykonaniu części umowy albo udziela zaliczki, określa w umowie procent wynagrodzenia za poszczególne części, a ostatnia część nie może przekraczać 50% wynagrodzenia (art. 443 ust. 1 i 2 Pzp).
Dostosuj wzór do swojej organizacji.
Arkusz przygotowany przez atestero.pl. Możesz go swobodnie kopiować i zmieniać.