POROZUMIENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
rozwiązanie umowy za zgodą obu stron (art. 353¹ i art. 77 § 2 Kodeksu cywilnego)
	Miejscowość i data
	
	Nr porozumienia
	



	Zamawiający
inwestor albo generalny wykonawca: nazwa, adres, NIP
	
	Wykonawca
generalny wykonawca albo podwykonawca: nazwa, adres, NIP
	

	Reprezentowany przez
imię, nazwisko, funkcja
	
	Reprezentowany przez
imię, nazwisko, funkcja
	

	Umowa
numer, data, przedmiot, aneksy
	
	Budowa
nazwa, adres
	



Strony zgodnie postanawiają rozwiązać umowę wskazaną wyżej na warunkach określonych w tym porozumieniu (art. 353¹ Kodeksu cywilnego).
1. Dzień i zakres rozwiązania
☐	umowa zostaje rozwiązana w całości z dniem ................................
☐	umowa zostaje rozwiązana w części obejmującej: ........................................................ ; w pozostałej części obowiązuje bez zmian
	Przyczyna rozwiązania  wpis nieobowiązkowy

	



2. Stan robót na dzień rozwiązania
Stan robót wykonanych, rozpoczętych i niezakończonych, materiałów i zaplecza na budowie ustala protokół inwentaryzacji robót nr ........ z dnia ........, który jest załącznikiem nr 1 do porozumienia.
	Lp.
	Zakres robót / pozycja kosztorysu albo harmonogramu
	Stan: wykonane / rozpoczęte
	Wartość netto (zł)
	Uwagi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	



3. Zabezpieczenie robót i przekazanie budowy
☐	wykonawca zabezpieczy roboty rozpoczęte w sposób opisany w protokole inwentaryzacji do dnia ................
☐	wykonawca opuści teren budowy i usunie zaplecze do dnia ................
☐	wykonawca przekaże do dnia ................: wpisy w dzienniku budowy, dokumenty wyrobów, protokoły odbiorów i badań, dokumentację powykonawczą wykonanej części
☐	materiały na budowie: przejmuje zamawiający za kwotę ................ zł netto / zabiera wykonawca (skreśl, co nie dotyczy)
4. Rozliczenie wynagrodzenia
	Pozycja
	Kwota netto (zł)
	Podstawa / uwagi

	Wartość robót wykonanych według inwentaryzacji
	
	

	Materiały przejęte przez zamawiającego
	
	

	Zapłacone faktury częściowe i zaliczki (minus)
	
	

	Kary umowne i inne potrącenia uzgodnione w porozumieniu (minus)
	
	

	Do zapłaty na rzecz wykonawcy / zamawiającego (saldo)
	
	



	Faktura końcowa
numer, data wystawienia
	
	Termin zapłaty
dni od doręczenia faktury
	





5. Zabezpieczenie należytego wykonania i kaucja
☐	zamawiający zwróci kaucję albo gwarancję należytego wykonania w kwocie ................ zł do dnia ................
☐	zamawiający zatrzymuje ................ zł (albo gwarancję nr ................) na okres rękojmi; zwrot do dnia ................
6. Rękojmia i gwarancja za roboty wykonane
☐	rękojmia i gwarancja obejmują roboty wykonane do dnia rozwiązania, na zasadach z umowy; okres liczy się od dnia ................
☐	strony ustalają inny zakres lub okres: ........................................................
7. Kary umowne i inne roszczenia
☐	strony nie będą dochodzić od siebie kar umownych ani innych roszczeń z umowy, z wyjątkiem: ................................
☐	strony zachowują roszczenia wymienione w tabeli
	Lp.
	Roszczenie (tytuł, podstawa w umowie)
	Strona uprawniona
	Kwota (zł)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	



8. Podwykonawcy
☐	wykonawca oświadcza, że zapłacił podwykonawcom i dalszym podwykonawcom za roboty wykonane do dnia rozwiązania; oświadczenia w załączniku nr 2
☐	wykonawca ma zaległości wobec podwykonawców wymienionych w tabeli
	Lp.
	Podwykonawca (firma, NIP)
	Zgłoszony inwestorowi (data)
	Kwota zaległa (zł)
	Termin zapłaty

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	



9. Postanowienia końcowe
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. Wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. Załączniki: nr 1 protokół inwentaryzacji robót, nr 2 oświadczenia o zapłacie podwykonawcom.
	
	
	

	Zamawiający (podpis osoby upoważnionej)
	
	Wykonawca (podpis osoby upoważnionej)



Jeżeli umowa została zawarta w formie pisemnej, dokumentowej albo elektronicznej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga zachowania formy dokumentowej, chyba że ustawa lub umowa zastrzega inną formę (art. 77 § 2 KC). Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem (art. 648 § 1 KC). Jeżeli umowa wymaga formy pisemnej dla zmian i rozwiązania, porozumienie podpisują własnoręcznie obie strony (art. 78 § 1 KC) albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 78¹ KC).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




