PROTOKÓŁ NIEZGODNOŚCI ROBÓT (NCR)

rejestracja niezgodności robót lub wyrobów z projektem albo umową, od stwierdzenia do zamknięcia

| Protokół niezgodności nr |  | Data i godzina stwierdzenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Budowa nazwa, adres |  | Umowa numer, data |  |
| Wystawca imię, nazwisko, funkcja, firma |  | Adresat (wykonawca) firma, osoba odpowiedzialna |  |

1. Miejsce i zakres niezgodności

| Obiekt, kondygnacja, oś, element |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres ilość, długość, powierzchnia |  | Partia wyrobu numer, dostawca |  |

2. Wymaganie i stan stwierdzony

| Wymaganie (dokument, punkt) | Stan stwierdzony (wymiar, wynik) | Odchyłka |
| --- | --- | --- |

3. Dowody

☐	zdjęcia z datą, numery: ........................

☐	pomiar lub wynik badania, numer: ........................

☐	wpis w dzienniku budowy, numer: ........ z dnia ........

☐	dokument wyrobu (deklaracja, certyfikat), numer: ........................

4. Ocena skutku

☐	nośność lub stateczność konstrukcji

☐	bezpieczeństwo (BHP, pożarowe)

☐	funkcja i eksploatacja

☐	trwałość

☐	wyłącznie estetyka

☐	roboty zakrywane lub zanikające: zakrycie wstrzymane do czasu sprawdzenia (art. 22 pkt 7 Prawa budowlanego)

5. Przyczyna niezgodności

Przyczyna technologia, materiał, rysunek, organizacja

6. Decyzja

☐	poprawka na miejscu

☐	przeróbka lub ponowne wykonanie

☐	wymiana wyrobu

☐	przyjęcie z odstępstwem, zgoda: ........................

☐	wstrzymanie dalszych robót do czasu usunięcia niezgodności (art. 26 pkt 2 Prawa budowlanego)

7. Działanie korygujące

| Lp. | Działanie | Odpowiedzialny | Termin | Wykonano (data) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

8. Weryfikacja i zamknięcie

| Sprawdzono dnia przez kogo |  | Wynik zgodne / niezgodne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamknięto dnia |  | Nowy numer, jeśli niezgodność wystąpiła ponownie |  |

| Wystawca (data, podpis) |  | Wykonawca: przyjąłem do wiadomości (data, podpis) |  | Inspektor nadzoru: zamknięcie (data, podpis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Przepisy nie przewidują protokołu niezgodności. Inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje zgodność realizacji robót z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdza jakość robót i wyrobów oraz potwierdza usunięcie wad (art. 25 pkt 1, 2 i 4 Prawa budowlanego). Jego polecenia dotyczące usunięcia nieprawidłowości potwierdza wpis do dziennika budowy (art. 26 pkt 1). Wezwanie wykonawcy do zmiany sposobu wykonania robót z terminem i zapowiedzią skutków jest osobnym pismem (art. 636 § 1 w związku z art. 656 § 1 KC).