PROTOKÓŁ PRZEROBOWY NR ......

zaawansowanie robót w okresie rozliczeniowym, podstawa faktury częściowej (art. 654 Kodeksu cywilnego)

| Okres rozliczeniowy od ... do ... |  | Data sporządzenia |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Strony i umowa

| Zamawiający inwestor albo generalny wykonawca: nazwa, adres, NIP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca generalny wykonawca albo podwykonawca: nazwa, adres, NIP |  |  |  |
| Umowa numer i data zawarcia |  | Inwestycja nazwa i adres budowy |  |

| Rodzaj wynagrodzenia kosztorysowe / ryczałtowe |  | Wartość umowy netto |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Roboty wykonane

| Poz. | Opis pozycji kosztorysu lub etapu | Jedn. | Ilość umowna | W okresie | Narastająco | Cena jedn. netto | Wartość okresu netto | % zaaw. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Przy ryczałcie w kolumnach ilości wpisz procent wykonania etapu z harmonogramu rzeczowo-finansowego. % zaawansowania = ilość narastająco / ilość umowna.

3. Roboty dodatkowe (poza kosztorysem)

| Lp. | Opis | Zlecenie robót dodatkowych nr | Ilość | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

4. Rozliczenie

| Wartość robót w okresie netto |  | Wartość narastająco netto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaucja gwarancyjna / zatrzymanie % i kwota |  | Rozliczenie zaliczek kwota |  |
| Kary umowne lub inne potrącenia podstawa i kwota |  | Kwota do faktury netto |  |

5. Charakter protokołu

☐	protokół potwierdza wyłącznie ilość i wartość robót do płatności częściowej, odbiór jakościowy nastąpi osobno

☐	protokół jest jednocześnie odbiorem częściowym robót wymienionych w pkt 2

Uwagi co do ilości lub jakości

| Zamawiający (kierownik budowy / inspektor nadzoru) |  | Wykonawca (kierownik robót) |
| --- | --- | --- |

W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor jest obowiązany na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia (art. 654 KC, Dz.U. 2026 poz. 795). Termin zapłaty między przedsiębiorcami co do zasady nie może przekraczać 60 dni od doręczenia faktury, chyba że strony wyraźnie ustalą inaczej i nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela (art. 7 ust. 2 ustawy, Dz.U. 2023 poz. 1790).