PROTOKÓŁ PRZEROBOWY NR ......
zaawansowanie robót w okresie rozliczeniowym, podstawa faktury częściowej (art. 654 Kodeksu cywilnego)
	Okres rozliczeniowy
od ... do ...
	
	Data sporządzenia
	



1. Strony i umowa
	Zamawiający
inwestor albo generalny wykonawca: nazwa, adres, NIP
	

	Wykonawca
generalny wykonawca albo podwykonawca: nazwa, adres, NIP
	

	Umowa
numer i data zawarcia
	
	Inwestycja
nazwa i adres budowy
	



	Rodzaj wynagrodzenia
kosztorysowe / ryczałtowe
	
	Wartość umowy netto
	



2. Roboty wykonane
	Poz.
	Opis pozycji kosztorysu lub etapu
	Jedn.
	Ilość umowna
	W okresie
	Narastająco
	Cena jedn. netto
	Wartość okresu netto
	% zaaw.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Przy ryczałcie w kolumnach ilości wpisz procent wykonania etapu z harmonogramu rzeczowo-finansowego. % zaawansowania = ilość narastająco / ilość umowna.
3. Roboty dodatkowe (poza kosztorysem)
	Lp.
	Opis
	Zlecenie robót dodatkowych nr
	Ilość
	Wartość netto

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	



4. Rozliczenie
	Wartość robót w okresie netto
	
	Wartość narastająco netto
	

	Kaucja gwarancyjna / zatrzymanie
% i kwota
	
	Rozliczenie zaliczek
kwota
	

	Kary umowne lub inne potrącenia
podstawa i kwota
	
	Kwota do faktury netto
	



5. Charakter protokołu
☐	protokół potwierdza wyłącznie ilość i wartość robót do płatności częściowej, odbiór jakościowy nastąpi osobno
☐	protokół jest jednocześnie odbiorem częściowym robót wymienionych w pkt 2
	Uwagi co do ilości lub jakości

	

	

	



	
	
	

	Zamawiający (kierownik budowy / inspektor nadzoru)
	
	Wykonawca (kierownik robót)



W braku odmiennego postanowienia umowy inwestor jest obowiązany na żądanie wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia (art. 654 KC, Dz.U. 2026 poz. 795). Termin zapłaty między przedsiębiorcami co do zasady nie może przekraczać 60 dni od doręczenia faktury, chyba że strony wyraźnie ustalą inaczej i nie jest to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela (art. 7 ust. 2 ustawy, Dz.U. 2023 poz. 1790).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




