PROTOKÓŁ WSTRZYMANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
dokumentacja wstrzymania i wznowienia robót na budowie (art. 22 pkt 4 i 5, art. 26 pkt 2 Prawa budowlanego)
	Protokół nr
	
	Miejscowość, data i godzina
	



1. Budowa i umowa
	Zamawiający
inwestor albo generalny wykonawca: nazwa, adres, NIP
	

	Wykonawca
generalny wykonawca albo podwykonawca: nazwa, adres, NIP
	

	Umowa
numer i data zawarcia
	
	Inwestycja
nazwa i adres budowy
	



2. Kto wstrzymuje roboty
☐	kierownik budowy: możliwość powstania zagrożenia (art. 22 pkt 4 Prawa budowlanego)
☐	inspektor nadzoru inwestorskiego: żądanie wstrzymania, gdy kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie albo niedopuszczalną niezgodność z projektem (art. 26 pkt 2)
☐	zamawiający na podstawie umowy (§ ........ umowy)
☐	wykonawca z powodu przeszkody po stronie zamawiającego (zawiadomienie z dnia ........)
☐	inny: ........................................................
3. Zakres wstrzymania
	Lp.
	Roboty wstrzymane
	Miejsce (obiekt, kondygnacja, osie)
	Od (data, godzina)
	Firma wykonująca

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	



☐	wstrzymanie całości robót na budowie
☐	wstrzymanie wskazanych robót, pozostałe trwają
4. Przyczyna i stan w chwili wstrzymania
	Opis przyczyny (co stwierdzono, gdzie, kto stwierdził)

	

	

	



	Wpis w dzienniku budowy
tom, strona, data
	
	Zawiadomienie organu
organ, data, sposób (art. 22 pkt 4)
	

	Zabezpieczenie miejsca robót
co zrobiono
	
	Zdjęcia
liczba, numery
	



5. Warunki wznowienia
	Lp.
	Co trzeba zrobić przed wznowieniem
	Kto
	Termin

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	4.
	
	
	



6. Wznowienie robót
	Data i godzina wznowienia
	
	Wpis w dzienniku budowy o wznowieniu
	

	Warunki z pkt 5 spełnione
tak / częściowo, uwagi
	



	Uwagi stron (np. wpływ na termin, przestoje sprzętu i ludzi)

	

	



	
	
	
	
	

	Kierownik budowy
	
	Inspektor nadzoru inwestorskiego
	
	Przedstawiciel wykonawcy



Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu (art. 22 pkt 4 Prawa budowlanego), a także zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem (art. 22 pkt 5). Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od kierownika budowy lub kierownika robót wstrzymania dalszych robót, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę (art. 26 pkt 2).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




