UMOWA O PODWYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH
wzór ramowy do uzupełnienia i dostosowania do kontraktu głównego
	Numer umowy
	
	Miejscowość i data zawarcia
	



Strony umowy
	Generalny wykonawca (dalej: GW)
nazwa, adres, NIP, KRS / CEIDG
	

	Reprezentowany przez
imię, nazwisko, podstawa umocowania
	

	Podwykonawca
nazwa, adres, NIP, KRS / CEIDG
	

	Reprezentowany przez
imię, nazwisko, podstawa umocowania
	

	Inwestor
nazwa i adres
	

	Umowa GW z inwestorem
numer i data
	
	Inwestycja
nazwa i adres budowy
	



§ 1. Przedmiot umowy i zakres robót
1. GW zleca, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w zakresie opisanym w ust. 2, zgodnie z dokumentami wskazanymi w ust. 3.
	2. Zakres robót  branża, obiekt, kondygnacje lub odcinki, pozycje przedmiaru

	

	

	



	3. Dokumenty określające zakres  części projektu, przedmiar, specyfikacje, harmonogram

	

	



	4. Roboty wyłączone z zakresu umowy  wpisz wprost, czego umowa nie obejmuje

	

	



Art. 649 KC: w razie wątpliwości przyjmuje się, że wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część umowy. Jeżeli Podwykonawca wykonuje tylko część projektu, wskaż granice zakresu i wyłączenia.
§ 2. Terminy i warunki rozpoczęcia robót
	Termin rozpoczęcia robót
	
	Termin zakończenia robót
	

	Terminy pośrednie
wg harmonogramu, załącznik nr ...
	



Podwykonawca rozpocznie roboty po spełnieniu warunków (zaznacz):
☐	protokolarne przekazanie terenu (frontu robót)
☐	przedstawienie wykazu osób i wymaganych dokumentów pracowników (§ 8)
☐	przekazanie GW instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) (§ 8)
☐	upływ terminu na sprzeciw inwestora wobec zgłoszenia Podwykonawcy (§ 4)
☐	inne: ..........................................................................................................
	Zasady przy braku frontu robót z przyczyn po stronie GW  tryb zgłoszenia, wpływ na terminy

	



Podwykonawca, który stwierdzi nieprzydatność terenu lub dokumentacji do prawidłowego wykonania robót, niezwłocznie zawiadomi o tym GW na piśmie (por. art. 651 KC).
§ 3. Wynagrodzenie i płatności
	Wynagrodzenie netto
kwota i słownie
	
	Sposób rozliczenia
ryczałt / kosztorys / obmiar
	

	Podstawa wystawienia faktury
np. protokół odbioru częściowego
	
	Termin płatności
dni od doręczenia faktury
	

	Rachunek bankowy Podwykonawcy
	



Roboty są odbierane i rozliczane częściowo, w miarę ich ukończenia, na zasadach z § 5 (por. art. 654 KC). Przepisy o gwarancji zapłaty z art. 649¹–649⁴ KC stosuje się także do umów wykonawcy z podwykonawcą (art. 649⁵ KC).
	Roboty dodatkowe i zamienne  kto zleca, w jakiej formie, jak są wyceniane

	

	



§ 4. Zgłoszenie Podwykonawcy inwestorowi (art. 647¹ KC)
☐	zgłoszenia inwestorowi dokonuje GW
☐	zgłoszenia inwestorowi dokonuje Podwykonawca
☐	szczegółowy przedmiot robót Podwykonawcy określa umowa inwestora z GW zawarta na piśmie pod rygorem nieważności (art. 647¹ § 2 KC), zgłoszenie nie jest wymagane
	Termin przekazania przez Podwykonawcę danych do zgłoszenia
	
	Termin na sprzeciw inwestora
30 dni od doręczenia albo krótszy z umowy z inwestorem
	



Zgłoszenie i sprzeciw wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 647¹ § 4 KC). Termin na sprzeciw w umowie GW z Podwykonawcą nie może być krótszy od terminu z umowy inwestora z GW (art. 647¹ § 1² KC). Postanowienia sprzeczne z art. 647¹ § 1–5 KC są nieważne (art. 647¹ § 6 KC).
§ 5. Odbiory
☐	odbiory częściowe: ..........................................................................................................
☐	odbiór końcowy
☐	dokumenty odbiorowe: wpisy w dzienniku budowy, protokoły badań i sprawdzeń, atesty i deklaracje właściwości użytkowych, dokumentacja powykonawcza
	Termin zgłoszenia gotowości do odbioru
	
	Termin przystąpienia do odbioru
	





§ 6. Rękojmia i gwarancja
	Okres rękojmi
i od kiedy biegnie
	
	Okres gwarancji
i od kiedy biegnie
	

	Czas reakcji na zgłoszenie wady
	
	Zabezpieczenie należytego wykonania
forma i wysokość, jeśli dotyczy
	



Do rękojmi stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło (art. 656 § 1 KC), a te odsyłają do rękojmi przy sprzedaży (art. 638 § 1 KC): według art. 568 § 1 KC dwa lata, a dla wad nieruchomości pięć lat od wydania. Strony mogą rękojmię rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć (art. 558 § 1 KC), dlatego wpisz okres i początek jego biegu. Gwarancja wymaga oświadczenia; jeżeli nie wskazano innego terminu, wynosi dwa lata (art. 577 § 4 w zw. z art. 638 § 2 KC).
§ 7. Kary umowne
	Lp.
	Zdarzenie (podstawa naliczenia)
	Wysokość
	Od kiedy liczona, czy wymagane wezwanie
	Limit

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	



W zamówieniach publicznych umowa o podwykonawstwo nie może kształtować kar umownych i warunków wypłaty wynagrodzenia mniej korzystnie niż umowa wykonawcy z zamawiającym (art. 463 Pzp); zob. też art. 464 Pzp.
§ 8. BHP, IBWR i dokumenty pracowników
1. Strony współpracują w zakresie BHP zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu pracy. Wyznaczenie koordynatora BHP nie zwalnia Podwykonawcy z obowiązku zapewnienia BHP własnym pracownikom (art. 208 § 2 KP).
	Koordynator BHP po stronie GW
imię, nazwisko, telefon
	
	Osoba odpowiedzialna za BHP po stronie Podwykonawcy
imię, nazwisko, telefon
	



2. Przed przystąpieniem do robót Podwykonawca opracuje instrukcję bezpiecznego wykonywania robót (IBWR) dla swojego zakresu, zaznajomi z nią pracowników i przekaże ją GW (§ 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych).
3. Podwykonawca zobowiązuje się (zaznacz uzgodnione):
☐	przed pierwszym wejściem osoby na teren budowy przedstawić wykaz osób oraz wymagane dokumenty (orzeczenie lekarskie, szkolenia BHP, uprawnienia właściwe do prac) w sposób: .................................
☐	zgłaszać GW każdą zmianę składu osób przed jej wejściem na budowę
☐	złożyć oświadczenie podwykonawcy o spełnieniu wymogów
☐	utrzymywać ważność dokumentów w czasie robót i informować o wygasających z wyprzedzeniem ........ dni
☐	przechowywać potwierdzenie zapoznania pracowników z IBWR
☐	stosować zasady postępowania przy wypadku ustalone na budowie
4. GW może nie wpuścić na teren budowy osoby bez kompletu wymaganych dokumentów, bez zmiany terminów umownych. GW ma prawo wglądu w dokumenty pracowników w zakresie potrzebnym do celu określonego w § 11.
§ 9. Dalsi podwykonawcy
Podwykonawca może powierzyć roboty dalszemu podwykonawcy po uzyskaniu zgody GW wyrażonej na piśmie. Do dalszych podwykonawców stosuje się wymogi z § 8. Zgłoszenie dalszego podwykonawcy inwestorowi następuje na zasadach art. 647¹ KC (§ 5 tego artykułu).
§ 10. Ubezpieczenie
	Rodzaj polisy
OC, ewentualnie ubezpieczenie robót
	
	Suma gwarancyjna
	

	Okres ubezpieczenia
	
	Sposób i termin potwierdzenia
np. kopia polisy przed rozpoczęciem robót
	



§ 11. Dane osobowe
☐	Strony przetwarzają dane pracowników Podwykonawcy jako odrębni administratorzy, każda we własnym celu
☐	Strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych (art. 28 RODO), załącznik nr ........
	Cel i zakres danych przekazywanych GW
	

	Okres przechowywania kopii dokumentów i zabezpieczenia
	



Model ról zależy od układu stron. Potwierdź go z inspektorem ochrony danych lub prawnikiem.
§ 12. Postanowienia końcowe
Umowę stwierdzono pismem (art. 648 § 1 KC). Zmiany umowy wymagają formy pisemnej. Integralną część umowy stanowią załączniki:
☐	zakres rzeczowy / przedmiar
☐	harmonogram robót
☐	wykaz osób kierowanych na budowę
☐	instrukcja bezpiecznego wykonywania robót (IBWR)
☐	kopia polisy OC
☐	inne: ..........................................................................................................
	
	
	

	Generalny wykonawca (podpis i pieczęć)
	
	Podwykonawca (podpis i pieczęć)



Wzór ramowy. Treść umowy zależy od kontraktu głównego, rodzaju robót i inwestora; w zamówieniach publicznych obowiązują dodatkowo art. 463 i 464 Pzp. Przed podpisaniem skonsultuj umowę z prawnikiem, a kwestie BHP ze specjalistą BHP.
Wzór pomocniczy, dostosuj do swojej umowy i stanu faktycznego; nie jest poradą prawną.	atestero.pl  ·  1/1




