WEZWANIE DO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA Z WYZNACZENIEM DODATKOWEGO TERMINU

pod rygorem odstąpienia od umowy o roboty budowlane (art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego)

| Miejscowość i data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Znak pisma |  |  |  |

1. Strony i umowa

| Zamawiający inwestor albo generalny wykonawca: nazwa, adres, NIP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca generalny wykonawca albo podwykonawca: nazwa, adres, NIP |  |  |  |
| Umowa numer i data zawarcia |  | Inwestycja nazwa i adres budowy |  |

| Wzywający zamawiający albo wykonawca |  | Wzywany strona w zwłoce |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Zobowiązanie, z którym druga strona jest w zwłoce

☐	rozpoczęcie albo zakończenie robót lub etapu w terminie z umowy

☐	usunięcie przeszkody, przekazanie terenu budowy, dokumentacji lub frontu robót

☐	zapłata wynagrodzenia

☐	przystąpienie do odbioru

☐	inne: ........................................................

| Lp. | Zobowiązanie | Termin z umowy (§, data) | Stan na dzień wezwania | Dowód |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

Zwłoka to niewykonanie zobowiązania w terminie z przyczyn, za które dłużnik odpowiada (art. 476 KC). Opisz fakty i daty; dołącz wpisy w dzienniku budowy, protokoły, wcześniejsze wezwania.

3. Dodatkowy termin i zagrożenie odstąpieniem

Na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego wyznaczam dodatkowy termin do wykonania zobowiązania wskazanego w pkt 2:

| Dodatkowy termin data albo liczba dni od doręczenia |  | Co ma być wykonane w tym terminie zakres, etap, kwota |  |
| --- | --- | --- | --- |

W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będę uprawniony do odstąpienia od umowy:

☐	w całości

☐	co do niewykonanej części świadczenia (art. 491 § 2 KC, gdy świadczenia obu stron są podzielne)

Zamiast odstąpienia można też żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 491 § 1 zd. 2 KC). Gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, by zdążył w terminie, zamawiający może odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego (art. 635 w zw. z art. 656 § 1 KC).

4. Załączniki

☐	kopie wpisów w dzienniku budowy

☐	wcześniejsza korespondencja i wezwania

☐	harmonogram robót

☐	inne: ........................................................

Za wzywającego (imię, nazwisko, funkcja, podpis)

Potwierdzenie odbioru wezwania (data, podpis) albo dowód nadania