WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

wniosek wykonawcy o zmianę terminu umownego (art. 77 § 1, art. 476 i art. 651 Kodeksu cywilnego)

| Miejscowość i data |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Znak pisma |  |  |  |

1. Strony i umowa

| Zamawiający inwestor albo generalny wykonawca: nazwa, adres, NIP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca generalny wykonawca albo podwykonawca: nazwa, adres, NIP |  |  |  |
| Umowa numer i data zawarcia |  | Inwestycja nazwa i adres budowy |  |

| Postanowienie umowy o zmianie terminu §, ust. |  | Termin na złożenie wniosku z umowy jeśli umowa go określa |  |
| --- | --- | --- | --- |

2. Termin

| Termin zakończenia robót według umowy data albo liczba dni |  | Wnioskowany termin zakończenia data |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dotyczy całości robót / etapu / terminu pośredniego |  | Liczba dni przedłużenia |  |

3. Przyczyny

☐	opóźnione przekazanie terenu budowy, dokumentacji lub frontu robót przez zamawiającego (art. 647 KC)

☐	braki lub błędy w dokumentacji, brak odpowiedzi na pytania albo brak decyzji zamawiającego

☐	roboty dodatkowe lub zamienne (protokół konieczności nr ........)

☐	przestoje spowodowane przez innych wykonawców zamawiającego

☐	warunki atmosferyczne wykluczające technologię robót, jeśli umowa je przewiduje

☐	przeszkody zgłoszone pismem z art. 651 KC z dnia ........

☐	inne: ........................................................

4. Zdarzenia, które opóźniły roboty

| Lp. | Zdarzenie | Od | Do | Dni przesunięcia robót | Dowód (wpis w dzienniku, pismo, protokół) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |

Wpisz tylko dni, o które zdarzenie przesunęło zakończenie robót. Dni, w których ekipa pracowała na innym froncie, nie przesuwają terminu, a nakładające się zdarzenia licz raz.

5. Wnioski wykonawcy

☐	zawarcie aneksu zmieniającego termin zakończenia robót na wskazany w pkt 2

☐	aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego (w załączeniu)

☐	nienaliczanie kar umownych za dni opóźnienia wskazane w pkt 4, wynikające z okoliczności, za które wykonawca nie odpowiada (art. 476 KC)

☐	wyznaczenie terminu narady w sprawie zmiany terminu

| Termin odpowiedzi zamawiającego proponowana data |  | Osoba do kontaktu imię, nazwisko, telefon, e-mail |  |
| --- | --- | --- | --- |

6. Załączniki

☐	kopie wpisów w dzienniku budowy

☐	kopie pism i zawiadomień z art. 651 KC

☐	protokoły z narad lub rad budowy

☐	zaktualizowany harmonogram robót

☐	inne: ........................................................

Za wykonawcę (imię, nazwisko, funkcja, podpis)

Potwierdzenie odbioru wniosku przez zamawiającego (data, podpis) albo dowód nadania

Zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia (art. 77 § 1 KC); umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem (art. 648 § 1 KC). Dłużnik nie dopuszcza się zwłoki, gdy opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (art. 476 KC). W zamówieniu publicznym zmiana umowy bez nowego postępowania jest dopuszczalna m.in. wtedy, gdy przewidziano ją w dokumentach zamówienia w jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowieniach umownych (art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp).