WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
wniosek wykonawcy o zmianę terminu umownego (art. 77 § 1, art. 476 i art. 651 Kodeksu cywilnego)
	Miejscowość i data
	

	Znak pisma
	



1. Strony i umowa
	Zamawiający
inwestor albo generalny wykonawca: nazwa, adres, NIP
	

	Wykonawca
generalny wykonawca albo podwykonawca: nazwa, adres, NIP
	

	Umowa
numer i data zawarcia
	
	Inwestycja
nazwa i adres budowy
	



	Postanowienie umowy o zmianie terminu
§, ust.
	
	Termin na złożenie wniosku z umowy
jeśli umowa go określa
	



2. Termin
	Termin zakończenia robót według umowy
data albo liczba dni
	
	Wnioskowany termin zakończenia
data
	

	Dotyczy
całości robót / etapu / terminu pośredniego
	
	Liczba dni przedłużenia
	



3. Przyczyny
☐	opóźnione przekazanie terenu budowy, dokumentacji lub frontu robót przez zamawiającego (art. 647 KC)
☐	braki lub błędy w dokumentacji, brak odpowiedzi na pytania albo brak decyzji zamawiającego
☐	roboty dodatkowe lub zamienne (protokół konieczności nr ........)
☐	przestoje spowodowane przez innych wykonawców zamawiającego
☐	warunki atmosferyczne wykluczające technologię robót, jeśli umowa je przewiduje
☐	przeszkody zgłoszone pismem z art. 651 KC z dnia ........
☐	inne: ........................................................
4. Zdarzenia, które opóźniły roboty
	Lp.
	Zdarzenie
	Od
	Do
	Dni przesunięcia robót
	Dowód (wpis w dzienniku, pismo, protokół)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	



Wpisz tylko dni, o które zdarzenie przesunęło zakończenie robót. Dni, w których ekipa pracowała na innym froncie, nie przesuwają terminu, a nakładające się zdarzenia licz raz.
5. Wnioski wykonawcy
☐	zawarcie aneksu zmieniającego termin zakończenia robót na wskazany w pkt 2
☐	aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego (w załączeniu)
☐	nienaliczanie kar umownych za dni opóźnienia wskazane w pkt 4, wynikające z okoliczności, za które wykonawca nie odpowiada (art. 476 KC)
☐	wyznaczenie terminu narady w sprawie zmiany terminu
	Termin odpowiedzi zamawiającego
proponowana data
	
	Osoba do kontaktu
imię, nazwisko, telefon, e-mail
	



6. Załączniki
☐	kopie wpisów w dzienniku budowy
☐	kopie pism i zawiadomień z art. 651 KC
☐	protokoły z narad lub rad budowy
☐	zaktualizowany harmonogram robót
☐	inne: ........................................................
	

	Za wykonawcę (imię, nazwisko, funkcja, podpis)



	Potwierdzenie odbioru wniosku przez zamawiającego (data, podpis) albo dowód nadania

	

	



Zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia (art. 77 § 1 KC); umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem (art. 648 § 1 KC). Dłużnik nie dopuszcza się zwłoki, gdy opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności (art. 476 KC). W zamówieniu publicznym zmiana umowy bez nowego postępowania jest dopuszczalna m.in. wtedy, gdy przewidziano ją w dokumentach zamówienia w jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowieniach umownych (art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp).
Dostosuj wzór do swojej umowy i stanu faktycznego.	atestero.pl  ·  1/1




