ZLECENIE WYKONANIA ROBÓT DODATKOWYCH
zgoda zamawiającego na roboty spoza umowy przed ich rozpoczęciem (art. 630 i art. 632 Kodeksu cywilnego)
	Zlecenie nr
	
	Miejscowość i data
	



1. Strony i umowa
	Zamawiający
inwestor albo generalny wykonawca: nazwa, adres, NIP
	

	Wykonawca
generalny wykonawca albo podwykonawca: nazwa, adres, NIP
	

	Umowa
numer i data zawarcia
	
	Inwestycja
nazwa i adres budowy
	



	Rodzaj wynagrodzenia w umowie
ryczałtowe / kosztorysowe
	
	Podstawa zlecenia
protokół konieczności nr, wpis do dziennika budowy nr
	



2. Zakres robót dodatkowych
	Lp.
	Opis robót
	Lokalizacja
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn. netto
	Wartość netto

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	
	
	



	Razem netto
	
	Stawka VAT i brutto
	



☐	wynagrodzenie według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego
☐	wynagrodzenie według kalkulacji szczegółowej (stawka r-g, narzuty, materiały według faktur)
☐	wynagrodzenie ryczałtowe za roboty z pkt 2: ........................ zł netto
3. Terminy i wpływ na umowę
	Termin rozpoczęcia
	
	Termin zakończenia
	

	Wpływ na termin końcowy umowy
bez zmian / przedłużenie o .... dni
	
	Aneks do umowy
wymagany / nie wymagany według umowy
	



4. Podwykonawca
☐	roboty wykona wykonawca własnymi siłami
☐	roboty wykona podwykonawca: ........................ (wymaga zgłoszenia inwestorowi na piśmie przed przystąpieniem, art. 647¹ § 1 i § 4 KC)
5. Oświadczenie zamawiającego
Zamawiający zleca wykonanie robót opisanych w pkt 2 i akceptuje ich wycenę. Roboty zostaną odebrane i rozliczone na zasadach z umowy, chyba że w zleceniu ustalono inaczej.
	
	
	

	Zamawiający (osoba upoważniona do zmian umowy)
	
	Wykonawca (przyjęcie zlecenia)



Przy wynagrodzeniu kosztorysowym wykonawca może żądać podwyższenia wynagrodzenia za prace nieprzewidziane w zestawieniu, ale nie może tego żądać, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez zgody zamawiającego (art. 630 § 1 i § 2 KC). Przy ryczałcie podwyższenia nie można żądać, nawet jeśli rozmiaru lub kosztów prac nie dało się przewidzieć (art. 632 § 1 KC); roboty spoza przedmiotu umowy wymagają osobnego uzgodnienia. Gwarancji zapłaty można żądać także do wysokości robót dodatkowych zaakceptowanych na piśmie przez inwestora (art. 649³ § 1 KC).
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